## Hoja1
Tareas |  | Duracion | Comienzo | T.E.E | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-07-08 | 2024-07-15 | 2024-08-05 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09
EJECUCIÓN DEL PROYECTO COMPLETO |  | 9 meses | 2024-03-11 | 2024-12-09
ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE | Perfiles de Usuarios | 3 semanas | 2024-03-11 | 2024-03-25
| Prototipos | 3 semanas | 2024-03-11 | 2024-03-25
ELABORACIÓN | Project Charter | 4 semanas | 2024-03-18 | 2024-04-22
| Casos de Usos | 3 semanas | 2024-04-01 | 2024-04-22
| Diagrama de Secuencia | 6 semanas | 2024-04-15 | 2024-05-27
| Diagrama de Clases | 7 semanas | 2024-05-27 | 2024-07-15
| Diagrama de Componentes | 3 semanas | 2024-08-05 | 2024-08-26
| Diagrama de Despliegue | 3 semanas | 2024-09-30 | 2024-10-21
| Infografia & logo | 5 meses | 2024-04-15 | 2024-09-30
| Programacion y Testing | 4 meses | 2024-08-05 | 2024-11-22
CIERRE | Pruebas | 3 semanas | 2024-10-28 | 2024-11-22
| Manual de usuario | 3 semanas | 2024-11-25 | 2024-12-09
| Presentacion | 6 semanas | 2024-10-07 | 2024-11-25